## Lịch trình
LỊCH TRÌNH DỰ ÁN CỔNG ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN (ước lượng ba điểm, PERT)
Đơn vị: ngày làm việc. Ô vàng: thông số giả định để minh hoạ. Kỳ vọng PERT = (O + 4M + P)/6; độ lệch chuẩn = (P − O)/6.
Mã | Công việc | Tiền nhiệm | Lạc quan (O) | Khả dĩ (M) | Bi quan (P) | Kỳ vọng PERT | Độ lệch chuẩn | Chỉ số tới hạn (MC)
T1 | Khảo sát, thu thập yêu cầu | — | 8 | 10 | 15 | 10.5 | 1.1667 | 100%
T2 | Phân tích, đặc tả yêu cầu | T1 | 8 | 10 | 16 | 10.6667 | 1.3333 | 100%
T3 | Thiết kế kiến trúc và CSDL | T2 | 8 | 10 | 14 | 10.3333 | 1 | 99.1%
T4 | Thiết kế giao diện (UI/UX) | T2 | 6 | 8 | 12 | 8.3333 | 1 | 0.9%
T5 | Phát triển back-end | T3 | 20 | 25 | 35 | 25.8333 | 2.5 | 99.1%
T6 | Phát triển front-end | T4 | 18 | 22 | 32 | 23 | 2.3333 | 0.9%
T7 | Tích hợp với hệ thống hiện có | T5 | 8 | 10 | 18 | 11 | 1.6667 | 99.1%
T8 | Kiểm thử hệ thống, kiểm thử tải | T6, T7 | 10 | 12 | 18 | 12.6667 | 1.3333 | 100%
T9 | Kiểm thử chấp nhận (UAT) | T8 | 5 | 6 | 10 | 6.5 | 0.83333 | 100%
T10 | Đào tạo người dùng | T9 | 3 | 4 | 6 | 4.1667 | 0.5 | 100%
T11 | Chuyển đổi dữ liệu | T7 | 5 | 6 | 10 | 6.5 | 0.83333 | 0%
T12 | Triển khai chính thức | T10, T11 | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.5 | 100%
| Đường găng theo thời lượng khả dĩ: | T1 → T2 → T3 → T5 → T7 → T8 → T9 → T10 → T12
| Độ dài đường găng (ngày): | 90
| Kỳ vọng PERT đường găng (ngày): | 94.8333
| Độ lệch chuẩn đường găng (ngày): | 4.0173
Cột I: kết quả Monte Carlo do src/vi_du_httt.py tính.

## Sổ rủi ro
SỔ ĐĂNG KÝ RỦI RO – XẾP THEO 13 NHÓM CỦA KASSEM (2022), BÀI HỌC TỪ HEALTHCARE.GOV (GAO-14-694)
Xác suất và số ngày trễ là giả định. Mức P: <10% →1, <20% →2, <30% →3, <40% →4, còn lại 5. Mức I theo số ngày trễ trung bình: <3 →1, <5 →2, <7 →3, <10 →4, còn lại 5. Điểm = P × I; Đỏ ≥ 15, Vàng 8–14.
Mã | Nhóm | Rủi ro | Bài học Healthcare.gov | Xác suất | Trễ min | Trễ max | Trễ TB | Trễ kỳ vọng | Mức P | Mức I | Điểm | Vùng | Việc bị ảnh hưởng | Độ nhạy MC (ngày) | Đóng góp kỳ vọng (ngày)
R1 | CL | Chủ đầu tư thay đổi yêu cầu sau khi chốt đặc tả | Yêu cầu thay đổi liên tục gây chậm và lãng phí công sức nhà thầu | 40% | 5 | 15 | 10 | 4 | 5 | 5 | 25 | Đỏ | T5 | 9.71 | 3.884
R2 | CL | Chủ đầu tư chậm phê duyệt kết quả UAT | Đánh giá sẵn sàng bị dời sát ngày vận hành, thiếu phê duyệt | 35% | 3 | 8 | 5.5 | 1.925 | 4 | 3 | 12 | Vàng | T9 | 4.98 | 1.743
R3 | CO | Đội phát triển thiếu kinh nghiệm công nghệ mới | Cách phát triển tăng dần lần đầu được áp dụng | 30% | 5 | 12 | 8.5 | 2.55 | 4 | 4 | 16 | Đỏ | T5 | 7.99 | 2.397
R4 | FD | Ước tính khối lượng front-end quá thấp | Giao việc khi chưa biết quy mô người dùng | 35% | 4 | 10 | 7 | 2.45 | 4 | 4 | 16 | Đỏ | T6 | 0.33 | 0.1155
R5 | TC | Hợp đồng không rõ phạm vi, phải đàm phán lại | Hợp đồng chi phí thực thanh toán, ký trước khi rõ yêu cầu | 20% | 3 | 10 | 6.5 | 1.3 | 3 | 3 | 9 | Vàng | T2 | 6.92 | 1.384
R6 | RM | Thiếu nhân lực do nhân sự chủ chốt nghỉ việc | — | 25% | 5 | 10 | 7.5 | 1.875 | 3 | 4 | 12 | Vàng | T6 | 0.45 | 0.1125
R7 | MR | Giám sát nhà thầu lỏng lẻo, lỗi phát hiện muộn | Không dùng kế hoạch giám sát chất lượng sẵn có | 30% | 3 | 8 | 5.5 | 1.65 | 4 | 3 | 12 | Vàng | T8 | 5.29 | 1.587
R8 | PO | Thay đổi quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân | — | 15% | 5 | 10 | 7.5 | 1.125 | 2 | 4 | 8 | Vàng | T3 | 6.94 | 1.041
R9 | LP | Người dùng nội bộ chống đối quy trình mới | — | 30% | 2 | 5 | 3.5 | 1.05 | 4 | 2 | 8 | Vàng | T10 | 3.6 | 1.08
R10 | SE | Phát hiện lỗ hổng bảo mật khi kiểm thử | Vận hành khi chưa kiểm chứng đáp ứng yêu cầu | 25% | 4 | 10 | 7 | 1.75 | 3 | 4 | 12 | Vàng | T8 | 6.7 | 1.675
R11 | MR | Tích hợp hệ thống cũ khó hơn dự kiến | Cổng trao đổi dữ liệu tăng chi phí gần gấp ba | 40% | 4 | 12 | 8 | 3.2 | 5 | 4 | 20 | Đỏ | T7 | 7.56 | 3.024
R12 | FM | Sự cố hạ tầng, thiên tai lúc triển khai | — | 5% | 5 | 15 | 10 | 0.5 | 1 | 5 | 5 | Xanh | T12 | 9.84 | 0.492
|  | Tổng trễ kỳ vọng nếu cộng dồn (ngày) | [5 empty] | 23.375

## Monte Carlo
KẾT QUẢ MÔ PHỎNG MONTE CARLO (10.000 LẦN)
Giá trị do src/vi_du_httt.py tính; thời lượng theo phân phối tam giác (O, M, P), rủi ro xảy ra theo Bernoulli.
Chỉ số | Không tính rủi ro | Có rủi ro | Đến ngày | Số lần (không rủi ro) | Số lần (có rủi ro) | Tích lũy (có rủi ro)
Trung bình (ngày) | 99.609 | 118.855 | 85 | 10 | 1 | 0.01%
Độ lệch chuẩn (ngày) | 5.085 | 11.391 | 90 | 216 | 11 | 0.12%
P50 (ngày) | 99.492 | 118.215 | 95 | 1644 | 57 | 0.69%
P80 (ngày) | 103.907 | 128.224 | 100 | 3528 | 293 | 3.62%
P90 (ngày) | 106.186 | 134.109 | 105 | 3130 | 678 | 10.4%
Xác suất xong trong 95 ngày | 18.7% | 0.7% | 110 | 1237 | 1234 | 22.74%
|  |  | 115 | 219 | 1619 | 38.93%
Dự phòng thời gian đề xuất (P80 − kế hoạch) |  | 38.224 | 120 | 15 | 1762 | 56.55%
|  |  | 125 | 1 | 1541 | 71.96%
|  |  | 130 | 0 | 1136 | 83.32%
|  |  | 135 | 0 | 801 | 91.33%
|  |  | 140 | 0 | 450 | 95.83%
|  |  | 145 | 0 | 240 | 98.23%
|  |  | 150 | 0 | 118 | 99.41%
|  |  | 155 | 0 | 36 | 99.77%
|  |  | 160 | 0 | 14 | 99.91%
|  |  | 165 | 0 | 7 | 99.98%
|  |  | 170 | 0 | 2 | 100%