## WBS
CẤU TRÚC PHÂN RÃ CÔNG VIỆC (WBS) – BÁO CÁO GIỮA KỲ
Ngày báo cáo: | 2026-10-26
Ô nền vàng chữ xanh: dữ liệu nhập tay. Các cột còn lại là công thức. KH = kế hoạch theo PLAN.md (18/10); TT = thực tế theo lịch sử commit.
WBS | Công việc | KH bắt đầu | KH kết thúc | TT bắt đầu | TT kết thúc | Thời lượng KH (ngày) | Chênh lệch kết thúc (ngày) | % hoàn thành | Giờ công | Trạng thái | Sản phẩm | Mục barem
1 | Khởi động dự án | 2026-10-18 | 2026-10-18 |  |  | 1 |  | 75% | 4
1.1 | Tạo repo, kế hoạch, cấu trúc thư mục | 2026-10-18 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | 1 | 100% | 3 | Hoàn thành | PLAN.md, README.md | GitHub
1.2 | Gửi email xin dữ liệu gốc cho tác giả | 2026-10-18 | 2026-10-18 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | Trễ hạn | docs/email-xin-du-lieu.md | Tái hiện
2 | Đọc hiểu bài báo | 2026-10-19 | 2026-10-21 |  |  | 3 |  | 100% | 12
2.1 | Ghi chú mục 1–3, bảng thuật ngữ | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2 | 0 | 100% | 6 | Hoàn thành | docs/notes/01, 02, thuat-ngu | Nội dung
2.2 | Ghi chú kết quả, tổng hợp điểm mâu thuẫn | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1 | -1 | 100% | 4 | Hoàn thành | docs/notes/03, 04 | Mở rộng
2.3 | Lập danh sách tài liệu tham khảo | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1 | -1 | 100% | 2 | Hoàn thành | docs/tai-lieu-tham-khao.md | Nội dung
3 | Tái hiện thực nghiệm | 2026-10-22 | 2026-10-28 |  |  | 7 |  | 100% | 24
3.1 | Nhập số liệu các bảng của bài báo | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 2 | 3 | 100% | 3 | Hoàn thành | data/published/*.csv | Tái hiện
3.2 | Kiểm tra lại số liệu đã công bố | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | 3 | 100% | 5 | Hoàn thành | src/kiem_tra_so_lieu.py | Tái hiện
3.3 | Sinh dữ liệu mô phỏng 314 phiếu | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | -1 | 100% | 4 | Hoàn thành | data/simulated | Tái hiện
3.4 | Cronbach, RII, PIM trên dữ liệu mô phỏng | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | -1 | 100% | 4 | Hoàn thành | results | Tái hiện
3.5 | PLS-SEM, bootstrapping, HTMT | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | -2 | 100% | 8 | Hoàn thành | src, results | Tái hiện
4 | Viết báo cáo | 2026-10-22 | 2026-11-02 |  |  | 12 |  | 95.38% | 52
4.1 | Dựng khung LaTeX theo mẫu KLTN | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | 4 | 100% | 2 | Hoàn thành | report/main.tex | Hình thức
4.2 | Viết Chương 1 – Tổng quan | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | 2 | 100% | 5 | Hoàn thành | report/chuong/chuong1.tex | Nội dung
4.3 | Vẽ sơ đồ tư duy và sơ đồ mô hình | 2026-10-25 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | 1 | 100% | 3 | Hoàn thành | report/hinh | Nội dung
4.4 | Viết Chương 2 – Phương pháp và mô hình | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 2 | 0 | 100% | 8 | Hoàn thành | report/chuong/chuong2.tex | Nội dung
4.5 | Viết Chương 3 – Tái hiện thực nghiệm | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | -3 | 100% | 8 | Hoàn thành | report/chuong/chuong3.tex | Tái hiện
4.6 | Ví dụ thực tế 1: dự án dầu khí Việt Nam | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | -4 | 100% | 6 | Hoàn thành | chuong4.tex | Mở rộng
4.7 | Ví dụ thực tế 2: dự án HTTT (MS Project, Excel) | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | -5 | 100% | 8 | Hoàn thành | chuong4.tex | Mở rộng
4.8 | Mô phỏng Monte Carlo, phản biện bài báo | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | -6 | 100% | 6 | Hoàn thành | chuong4.tex | Mở rộng
4.9 | Mở đầu, kết luận, rà soát, xuất PDF | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-10-26 |  | 1 |  | 60% | 6 | Đang làm | bao-cao.pdf | Hình thức
5 | Thuyết trình và nộp bài | 2026-11-03 | 2026-11-04 |  |  | 2 |  | 0% | 7
5.1 | Làm slide (≤ 15 slide nội dung) | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  |  | 1 |  | 0% | 4 | Chưa bắt đầu | slides/ | Thuyết trình
5.2 | Tập thuyết trình, soạn câu hỏi | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  |  | 1 |  | 0% | 3 | Chưa bắt đầu |  | Thuyết trình
5.3 | Nộp bài | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | 1 |  | 0% | 0 | Chưa bắt đầu | Mốc | Hình thức
6 | Quản lý dự án | 2026-10-26 | 2026-10-26 |  |  | 1 |  | 100% | 2
6.1 | Lập WBS, Gantt, sổ rủi ro (Excel, MS Project) | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | 0 | 100% | 2 | Hoàn thành | quan-ly-du-an/ | Mở rộng
| TOÀN DỰ ÁN (tính theo giờ công) | [6 empty] | 89.7%
| Số việc trễ hạn | [6 empty] | 1
| Tổng giờ công kế hoạch | [6 empty] | 101
Formulas:
KH bắt đầu = MIN([KH bắt đầu, row below]:C8)
KH bắt đầu = MIN([KH bắt đầu, row below]:[KH bắt đầu, row below])
KH kết thúc = MAX([KH kết thúc, row below]:D8)
KH kết thúc = MAX([KH kết thúc, row below]:[KH kết thúc, row below])
Note on B2: Ngày cập nhật tình trạng. Sửa ô này mỗi lần cập nhật tiến độ.

## Gantt
BIỂU ĐỒ GANTT – KẾ HOẠCH (□) VÀ THỰC TẾ (■)
Tự cập nhật theo sheet WBS. Cột tô viền đỏ là ngày báo cáo (WBS!B2).
|  | Tháng 10/2026 | [13 empty] | Tháng 11
WBS | Công việc | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04
1 | Khởi động dự án | bar: 2026-10-18
1.1 | Tạo repo, kế hoạch, cấu trúc thư mục | bar: 2026-10-18 to 2026-10-19
1.2 | Gửi email xin dữ liệu gốc cho tác giả | bar: 2026-10-18
2 | Đọc hiểu bài báo | bar: 2026-10-19 to 2026-10-21
2.1 | Ghi chú mục 1–3, bảng thuật ngữ | bar: 2026-10-19 to 2026-10-20
2.2 | Ghi chú kết quả, tổng hợp điểm mâu thuẫn | bar: 2026-10-20 to 2026-10-21
2.3 | Lập danh sách tài liệu tham khảo | bar: 2026-10-20 to 2026-10-21
3 | Tái hiện thực nghiệm | bar: 2026-10-22 to 2026-10-28
3.1 | Nhập số liệu các bảng của bài báo | bar: 2026-10-22 to 2026-10-23; 2026-10-26
3.2 | Kiểm tra lại số liệu đã công bố | bar: 2026-10-23; 2026-10-26
3.3 | Sinh dữ liệu mô phỏng 314 phiếu | bar: 2026-10-26 to 2026-10-27
3.4 | Cronbach, RII, PIM trên dữ liệu mô phỏng | bar: 2026-10-26 to 2026-10-27
3.5 | PLS-SEM, bootstrapping, HTMT | bar: 2026-10-26; 2026-10-28
4 | Viết báo cáo | bar: 2026-10-22 to 2026-11-02
4.1 | Dựng khung LaTeX theo mẫu KLTN | bar: 2026-10-22; 2026-10-26
4.2 | Viết Chương 1 – Tổng quan | bar: 2026-10-24; 2026-10-26
4.3 | Vẽ sơ đồ tư duy và sơ đồ mô hình | bar: 2026-10-25 to 2026-10-26
4.4 | Viết Chương 2 – Phương pháp và mô hình | bar: 2026-10-25 to 2026-10-26
4.5 | Viết Chương 3 – Tái hiện thực nghiệm | bar: 2026-10-26; 2026-10-29
4.6 | Ví dụ thực tế 1: dự án dầu khí Việt Nam | bar: 2026-10-26; 2026-10-30
4.7 | Ví dụ thực tế 2: dự án HTTT (MS Project, Excel) | bar: 2026-10-26; 2026-10-31
4.8 | Mô phỏng Monte Carlo, phản biện bài báo | bar: 2026-10-26; 2026-11-01
4.9 | Mở đầu, kết luận, rà soát, xuất PDF | bar: 2026-11-02
5 | Thuyết trình và nộp bài | bar: 2026-11-03 to 2026-11-04
5.1 | Làm slide (≤ 15 slide nội dung) | bar: 2026-11-03
5.2 | Tập thuyết trình, soạn câu hỏi | bar: 2026-11-03
5.3 | Nộp bài | bar: 2026-11-04
6 | Quản lý dự án | bar: 2026-10-26
6.1 | Lập WBS, Gantt, sổ rủi ro (Excel, MS Project) | bar: 2026-10-26

## Rủi ro
SỔ ĐĂNG KÝ RỦI RO CỦA DỰ ÁN LÀM BÁO CÁO
Xác suất (P) và tác động (I) chấm 1–5. Điểm = P × I. Vùng: Đỏ ≥ 15, Vàng 8–14, Xanh < 8 (cùng quy ước với ma trận PIM trong báo cáo).
Mã | Rủi ro | Nguyên nhân | P | I | Điểm | Vùng | Chiến lược | Hành động ứng phó | Phụ trách | Trạng thái
R1 | Không có dữ liệu gốc của bài báo | Tác giả chỉ cung cấp khi có yêu cầu | 5 | 4 | 20 | Đỏ | Giảm thiểu | Kiểm tra lại số liệu đã công bố + dùng dữ liệu mô phỏng; gửi email xin dữ liệu | Sinh viên | Đang xử lý
R2 | Lịch sử GitHub ngắn hơn 3 tuần | Bắt đầu muộn (19/10, hạn 04/11) | 5 | 3 | 15 | Đỏ | Chấp nhận | Commit đều mỗi ngày; chủ động báo giảng viên | Sinh viên | Đã xảy ra
R3 | Chậm tiến độ so với kế hoạch | Đã trễ 4 ngày ở giai đoạn 22–25/10 | 4 | 4 | 16 | Đỏ | Giảm thiểu | Làm bù ngày 26/10; ưu tiên mục có trong barem | Sinh viên | Đang xử lý
R4 | Không biên dịch được LaTeX trên máy | Máy chưa cài TeX | 3 | 3 | 9 | Vàng | Né tránh | Biên dịch trên Overleaf (XeLaTeX) | Sinh viên | Đang theo dõi
R5 | Báo cáo dưới 20 trang ruột | Chương 3–4 chưa viết | 2 | 4 | 8 | Vàng | Giảm thiểu | Đếm trang sau mỗi chương; bổ sung phần mở rộng nếu thiếu | Sinh viên | Đang theo dõi
R6 | Không trả lời được câu hỏi khi thuyết trình | Kiến thức PLS-SEM mới với sinh viên | 3 | 5 | 15 | Đỏ | Giảm thiểu | Đọc lại ghi chú, soạn trước 10 câu hỏi và câu trả lời | Sinh viên | Đang theo dõi
R7 | Thiếu nguồn tin cậy cho ví dụ dầu khí Việt Nam | Nhiều thông tin chỉ có trên báo mạng | 3 | 3 | 9 | Vàng | Giảm thiểu | Dùng bài báo khoa học, kết luận thanh tra, báo cáo kiểm toán | Sinh viên | Đang theo dõi
R8 | Thiếu phụ lục khai báo công cụ hỗ trợ | Chưa viết phụ lục B | 3 | 5 | 15 | Đỏ | Giảm thiểu | Hoàn thiện phụ lục B trước khi xuất PDF (02/11) | Sinh viên | Mở
R9 | Mất dữ liệu trên máy cá nhân | Hỏng ổ cứng, xoá nhầm | 1 | 5 | 5 | Xanh | Chuyển giao | Push lên GitHub sau mỗi buổi làm | Sinh viên | Đang theo dõi
| Số rủi ro vùng đỏ |  |  |  | 5
| Số rủi ro vùng vàng |  |  |  | 3
| Điểm rủi ro trung bình |  |  |  | 12.4444

## Barem
ĐỐI CHIẾU BAREM CHẤM ĐIỂM (Lesson 1, slide 52)
Mức hoàn thành do sinh viên tự đánh giá (ô vàng). Điểm dự kiến = điểm tối đa × mức hoàn thành.
Yêu cầu | Điểm tối đa | Mức hoàn thành | Điểm dự kiến | Đáp ứng ở đâu
Nội dung báo cáo: khái niệm, thành phần, mô hình, cách hoạt động, ứng dụng, ưu/nhược, xu hướng | 2.5 | 100% | 2.5 | Chương 1, Chương 2
Tái hiện thực nghiệm phân tích dữ liệu của bài báo | 2.5 | 100% | 2.5 | Chương 3, src/, results/
Khả năng mở rộng, liên hệ thực tế (2 ví dụ thực tế) | 2 | 100% | 2 | Chương 4, docs/notes/04
Thuyết trình và trả lời câu hỏi | 2 | 0% | 0 | slides/
Phản biện các đề tài khác | 1 | 0% | 0 | docs/phan-bien.md
TỔNG | 10 | 70% | 7
Yêu cầu hình thức (slide 54)
Mẫu KLTN, 1 file PDF, khuyến khích LaTeX |  | Đạt
Tối thiểu 20 trang ruột |  | Đạt (ước tính 35–40 trang)
Chữ trong bảng, hình là tiếng Việt |  | Đạt
Gõ lại công thức, đánh số ở lề phải |  | Đạt
Danh mục tài liệu tham khảo, trích dẫn trong bài |  | Đạt
Khai báo công cụ hỗ trợ đã dùng |  | Chưa đạt
Đẩy file phân tích lên GitHub, lịch sử ≥ 3 tuần |  | Không đạt (16 ngày)
Không dùng nguồn không tin cậy |  | Đạt

## Nhật ký
NHẬT KÝ LÀM VIỆC (theo lịch sử commit GitHub)
Ngày | Số commit | Nội dung chính | Lũy kế commit
2026-10-19 | 1 | Khởi tạo repo, kế hoạch, cấu trúc thư mục | 1
2026-10-20 | 10 | Ghi chú đọc bài báo, thuật ngữ, điểm mâu thuẫn, tài liệu tham khảo | 11
2026-10-26 | 35 | Số liệu, kiểm tra số liệu, mô phỏng, PLS-SEM, Monte Carlo, Excel/MS Project, Chương 1–4 | 46
Tổng | 46